## Лист1
Оцените 5 гипотезы по фреймворку RICE и выберите приоритетную
Оценка гипотез процесса разработка программного модуля, кол-во пользователей 5000
гипотезы/ факторы | Качественное планирование | Качественная разработка | Качественное тестирование | Подготовка инфраструктуры | Подготовка персонала
Reach | 5000 | 2500 | 2500 | 5000 | 2500
Impact | 2 | 3 | 3 | 2 | 3
Confidence | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1
Effort | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25
Итого: | 16000 | 7500 | 15000 | 32000 | 30000
Посокльку с новой версией модуля будет работать только половина наших пользователей, на первое место выходит подготовка инфраструктуры, которая обеспечить корректную работу как старой так и новой версии модуля, второй на очереди стоит обучение персонала работе с нвовой версией и самый низкий приоритет имеет процесс разработки в силу его высоких трудозотрат.
Предложите проект и просчитайте экономический эффект;
Оценка дохода проекта разработки програмного модуля
Статья | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год
Инвестиции в проект | 7500000
Операционные доходы |  | 3000000 | 3500000 | 4000000 | 4100000
Операционные расходы |  | 2500000 | 1100000 | 750000 | 250000
Чистый денежный поток | -7500000 | 500000 | 2400000 | 3250000 | 3850000
Коэффициент дисконтирования проекта |  |  |  | 10%
NPV = |  |  | 2467148.432
В первый год мы инвестируем в проект разработки модуля, в следующий год получаем наибольший операционный доход от продажи максимального количества экземпляров, так же, в этот год, несем наибольшие расходы по доработке и устранению выявленных ошибок, в последующие годы прирост от продажи новых лицензий сокращается, доход формируется за счет продлении прежде проданных экземпляров, операционные расходы так же падают, поддержкой занимается меньшее кол-во разработчиков. В результате, в пятилетней перпективе, проект приносит нам доход.