## Лист1
TimeLine разработки программного модуля
| Этап |  | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | Комментарии, ссылки, артефакты | time axis 2023-08-01 to 2024-04-03
1 | Планирование релиза | bar: 2023-08-01 to 2023-08-25
1.1 |  | определение целей и функций | Product-манаджер | 2023-08-01 | 2023-08-25 | техническое задание | bar: 2023-08-01 to 2023-08-25
1.2 |  | сосставление графика работ | Product-манаджер | 2023-08-13 | 2023-08-25 | график работ | bar: 2023-08-13 to 2023-08-25
1.3 |  | формирование бюджета проекта | Product-манаджер | 2023-08-13 | 2023-08-25 | бюджет проекта | bar: 2023-08-13 to 2023-08-25
2 | Разработка релиза | bar: 2023-08-25 to 2024-02-27
2.1 |  | разработка и отладка | Разработчик | 2023-08-25 | 2024-02-27 | протокол готовности | bar: 2023-08-25 to 2024-02-27
2.2 |  | тестирование | Тестировщик | 2024-01-10 | 2024-02-27 | протокол работоспособности | bar: 2024-01-10 to 2024-02-27
2.3 |  | создание установочного пакета | Разработчик | 2024-02-15 | 2024-02-27 | протокол установки | bar: 2024-02-15 to 2024-02-27
2.4 |  | разработка руководства пользователя | Разработчик | 2024-02-15 | 2024-02-27 | инструкции | bar: 2024-02-15 to 2024-02-27
3 | Подготовка к запуску | bar: 2024-02-27 to 2024-03-16
3.1 |  | Подготовка инфраструктуры | Product-манаджер | 2024-02-27 | 2024-03-16 | протокол готовности | bar: 2024-02-27 to 2024-03-16
3.2 |  | Планирование ресурсов | Product-манаджер | 2024-02-27 | 2024-03-16 | план распределения | bar: 2024-02-27 to 2024-03-16
3.3 |  | Подготовка персонала | Product-манаджер | 2024-02-27 | 2024-03-16 | протокол готовности | bar: 2024-02-27 to 2024-03-16
4 | Релиз на продуктовую среду |  | Product-манаджер | 2024-03-16 | 2024-03-22 | bar: 2024-03-16 to 2024-03-22
5 | Ретроспектива |  | Product-манаджер | 2024-03-22 | 2024-04-03 | bar: 2024-03-22 to 2024-04-03