## Лист1
| Этап | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | Статус | Комментарии, ссылки, артефакты | time axis 2023-07-10 to 2023-08-20
1 | Выбор мессенджера
1.1 | анализ рынка | бизнес-аналитик | 2023-07-10 | 2023-07-11 | завершен | bar: 2023-07-10 to 2023-07-11
1.2 | заявка подрядчикам | отдел закупок | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  | облако | bar: 2023-07-11 to 2023-07-12
1.3 | сбор КП и условий тех. характеристик | отдел закупок | 2023-07-13 | 2023-07-15 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-15
1.4 | тендер | отдел закупок | 2023-07-16 | 2023-07-17 |  | ссылка на тендерную документацию | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
1.5 | согласование с тех. лидом | Менеджер проекта | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  | планерка | bar: 2023-07-18
1.6 | итоговое подписание договора | отдел закупок | 2023-07-19 | 2023-07-19 | bar: 2023-07-19
1.7 | предоплата | отдел закупок | 2023-07-20 | 2023-07-20 | bar: 2023-07-20
2 | Составление ТЗ
2.1 | критерии приемки | Менеджер проекта | 2023-07-21 | 2023-07-23 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-23
2.2 | функциональные требования | Менеджер проекта | 2023-07-21 | 2023-07-23 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-23
2.3 | риски | Менеджер проекта | 2023-07-21 | 2023-07-23 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-23
2.4 | критические баги | Менеджер проекта | 2023-07-21 | 2023-07-23 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-23
3 | Интеграция/внедрение/реализация | ИТ отдел | 2023-07-24 | 2023-07-27 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-26
4 | Тестирование
2023-01-04 | сбор обратной связи от пользователей | Менеджер проекта | 2023-07-28 | 2023-07-29 | bar: 2023-07-27 to 2023-07-28
2023-02-04 | составление протокола замечаний | Менеджер проекта | 2023-07-29 | 2023-07-30 | bar: 2023-07-28 to 2023-07-29
5 | Устранение ошибок | Исполнитель | 2023-07-31 | 2023-08-01 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
6 | Релиз на продуктовую среду | ИТ отдел | 2023-08-01 | 2023-08-04 | bar: 2023-08-01 to 2023-08-04
7 | Оформление документации
2023-01-07 | оплата | отдел закупок | 2023-08-05 | 2023-08-05 | bar: 2023-08-05
2023-02-07 | УПД | Бухгалтерия | 2023-08-06 | 2023-08-06 | bar: 2023-08-06
2023-03-07 | Постановка на баланс | Бухгалтерия | 2023-08-07 | 2023-08-07 | bar: 2023-08-07
8 | Ретроспектива | Проектный отдел | 2023-08-08 | 2023-08-09 | bar: 2023-08-08 to 2023-08-09